## Tabelle1
Anforderung | Anfang | Ende | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14
PF10 Spielfelder | 2018-05-23 | 2018-06-05
PF20+PF30 Bedienung | 2018-05-15 | 2018-05-22
PF40 Inventar | 2018-05-15 | 2018-05-26
PF50+PF60 Bombe | 2018-05-23 | 2018-05-30
PF70 Kollision Bombe | 2018-05-27 | 2018-05-30
PF80 Interaktion Bombe Feld | 2018-05-27 | 2018-05-30
PF90 Unzerstörbare Felder | 2018-05-15 | 2018-05-22
PF100 Power-Up Felder | 2018-05-15 | 2018-05-22
PF110 Mehrere Level | 2018-06-18 | 2018-06-24
PF120 Kollision | 2018-05-23 | 2018-06-02
PF130 Hauptmenü | 2018-05-15 | 2018-05-16
PF140 Pausemenü | 2018-06-25 | 2018-06-29
PF150 Power-Up | 2018-06-03 | 2018-06-16
PF160 KI | 2018-06-17 | 2018-07-05
PF170 Inventar | 2018-06-02 | 2018-06-08
PF180 Spielfeld | 2018-05-29 | 2018-06-05
PF190 Spielerspawn | 2018-06-10 | 2018-06-11
PF200 Gegnerspawn | 2018-06-10 | 2018-06-12
PF210 Spielertod | 2018-06-13 | 2018-06-15
PF220 Spielende | 2018-06-13 | 2018-06-15
PF230 Spiel Neustart | 2018-06-13 | 2018-06-15
Finalisieren und Testen | 2018-07-11 | 2018-07-14
Marcel Lewandowski
Jan Greshake
Ivan Kalthoff
Marius Reinhold
Kevin Otte
Kooperation